## Sheet1
附件
阳山县2025年15宗闲置土地认定情况表
2025.6.16
序号 | 使用权人 | 土地坐落 | 项目名称 | 电子监管号 | 出让面积(公顷) | 供应方式 | 土地用途 | 约定动工时间/变更动工时间 | 土地调查情况 | 闲置认定情况
1 | 县城市管理综合执法局 | 阳城镇暗浪陂村 | 城东大道建设项目 | 4418232020A02537-3 | 0.46328 | 划拨 | 公路用地 | 2024-03-25 | 未动工满一年，已闲置。由于县政府暂无相关建设项目的建设计划，导致项目用地闲置。 | 政府原因
2 | 县城市管理综合执法局 | 阳城镇暗浪陂村 | 城东大道建设项目 | 4418232020A02478-3 | 0.49473 | 划拨 | 公路用地 | 2024-03-25 | 未动工满一年，已闲置。由于县政府暂无相关建设项目的建设计划，导致项目用地闲置。 | 政府原因
3 | 县城市管理综合执法局 | 阳城镇暗浪陂村 | 城东大道建设项目 | 4418232020A02522-3 | 2.8982 | 划拨 | 公路用地 | 2024-03-25 | 未动工满一年，已闲置。由于县政府暂无相关建设项目的建设计划，导致项目用地闲置。 | 政府原因
4 | 县城市管理综合执法局 | 阳城镇暗浪陂村 | 市政道路建设 | 4418232020A02656-3 | 0.93847 | 划拨 | 公路用地 | 2024-03-25 | 未动工满一年，已闲置。由于县政府暂无相关建设项目的建设计划，导致项目用地闲置。 | 政府原因
5 | 县城市管理综合执法局 | 阳山县阳城镇范村村 | 市政道路建设 | 4418232020A02621-3 | 0.10802 | 划拨 | 公路用地 | 2024-03-25 | 未动工满一年，已闲置。由于县政府暂无相关建设项目的建设计划，导致项目用地闲置。 | 政府原因
6 | 县城市管理综合执法局 | 阳山县阳城镇范村村 | 城东大道建设项目 | 4418232020A02519-3 | 1.2878 | 划拨 | 公路用地 | 2024-03-25 | 未动工满一年，已闲置。由于县政府暂无相关建设项目的建设计划，导致项目用地闲置。 | 政府原因
7 | 县城市管理综合执法局 | 阳山县阳城镇范村村 | 市政道路建设 | 4418232020A02618-3 | 0.27678 | 划拨 | 公路用地 | 2024-03-25 | 未动工满一年，已闲置。由于县政府暂无相关建设项目的建设计划，导致项目用地闲置。 | 政府原因
8 | 县城市管理综合执法局 | 阳山县阳城镇范村村 | 城东大道建设项目 | 4418232020A02547-3 | 0.33622 | 划拨 | 公路用地 | 2024-03-25 | 未动工满一年，已闲置。由于县政府暂无相关建设项目的建设计划，导致项目用地闲置。 | 政府原因
9 | 县城市管理综合执法局 | 阳城镇暗浪陂村 | 市政道路建设 | 4418232020A02664-3 | 0.22935 | 划拨 | 公路用地 | 2024-03-25 | 未动工满一年，已闲置。由于县政府暂无相关建设项目的建设计划，导致项目用地闲置。 | 政府原因
10 | 县城市管理综合执法局 | 阳城镇暗浪陂村 | 市政道路建设 | 4418232020A02649-3 | 0.52646 | 划拨 | 公路用地 | 2024-03-25 | 未动工满一年，已闲置。由于县政府暂无相关建设项目的建设计划，导致项目用地闲置。 | 政府原因
11 | 小江镇人民政府 | 小江镇黄牛滩村 | 旅游服务中心建设项目 | 4418232020A02605-3 | 3.7494 | 划拨 | 公用设施用地 | 2024-03-25 | 未动工满一年，已闲置。由于地块存在民事未处理完毕，以及相关通讯、用电的电线线路规划未落实，导致项目用地闲置。 | 政府原因
12 | 阳山县七拱镇人民政府 | 阳山县七拱镇塘坪村 | 乡村振兴旅游接待中心驿站工程 | 4418232021A03688-1 | 3.6999 | 划拨 | 公用设施用地 | 2024-04-22 | 未动工满一年，已闲置。由于部分用地涉及青苗纠纷难以解决，导致项目用地闲置。 | 政府原因
13 | 阳山县黎埠镇人民政府 | 阳山县黎埠镇黎埠村 | 群众文体活动广场 | 4418232021A03649 | 6.6151 | 划拨 | 公用设施用地 | 2024-04-22 | 未动工满一年，已闲置。由于宗地需调整控制性详细规划（待县府审批中），且土壤污染调查报告尚未完成编制，导致项目用地闲置。 | 政府原因
14 | 黄日娣 | 山县城城南工业大道边（北侧） | 置换土地 | 4418232019B01422-2 | 0.0245 | 协议出让 | 城镇住宅-普通商品住房 | 2023-04-01 | 未动工超两年，已闲置。该宗土地前期因拆迁户对协议的部分权利义务有异议，协商调解时间过长，直至2024年10月11日才成功办理过户登记，目前正在办理工程报建手续。 | 政府原因
15 | 阳山县渔水旅游发展有限公司 | 小江镇黄牛滩村委会冷水村小组 | 黄牛滩冷水村小组 | 4418232019B00072 | 2.0577 | 挂牌出让 | 风景名胜设施用地 | 2020-07-15 | 未动工超四年，已闲置。该宗地有1.302802公顷涉及权属争议未完成征收交付使用，已交付的土地由于政策变动尚有部分工程手续未成功办理。 | 政府原因